## Report
| 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 | [8 empty] | 지난주 | [6 empty] | 금주 | [6 empty] | 다음주
| 번호 | 목표업무 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진행일수 | 남은날짜 | 노트 | 진행률 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
0 | 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 번호: 1; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 목표업무: 제품디자인; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 시작일: 2020-12-01; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 종료일: 2020-12-14; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행일수: 14; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 남은날짜: -4; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행률: 100; 지난주 토: 100
1 | 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 번호: 1.1; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 목표업무: 1차 디자인 시안; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 담당자: 홍길동; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 시작일: 2020-12-01; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 종료일: 2020-12-03; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행일수: 3; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 남은날짜: -15; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 노트: 밑그림 그리기; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행률: 100
2 | 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 번호: 1.2; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 목표업무: 2차 디자인 시안; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 담당자: 홍길동; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 시작일: 2020-12-04; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 종료일: 2020-12-14; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행일수: 11; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 남은날짜: -4; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 노트: 디자인 개선안; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행률: 100; 지난주 토: 100
3 | 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 번호: 1.3; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 목표업무: (산출물) 디자인 확정안; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 담당자: 홍길동; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 시작일: 2020-12-15; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 종료일: 2020-12-15; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행일수: 1; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 남은날짜: -3; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 노트: 디자인 확정안 CEO 컨펌; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행률: 100; 지난주 일: 100
4 | 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 번호: 2; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 목표업무: 회로개발; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 담당자: 잔나비; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 시작일: 2020-12-15; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 종료일: 2021-01-29; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행일수: 46; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 남은날짜: 42; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행률: 35; 금주 목: 35
5 | 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 번호: 2.1; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 목표업무: 아키텍쳐 설계; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 담당자: 잔나비; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 시작일: 2020-12-15; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 종료일: 2020-12-21; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행일수: 7; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 남은날짜: 3; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 노트: 상세사양 도출; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행률: 100; 금주 목: 100; 금주 토: 100
6 | 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 번호: 2.2; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 목표업무: 상세설계; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 시작일: 2020-12-22; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 종료일: 2021-01-11; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행일수: 21; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 남은날짜: 24; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 노트: 스키메틱, 거버 파일 작성; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행률: 50
7 | 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 번호: 2.3; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 목표업무: (산출물) 회로도면; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 담당자: 잔나비; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 시작일: 2021-01-12; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 종료일: 2021-01-12; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행일수: 1; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 남은날짜: 25; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 노트: 회로도 불출; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행률: 0
8 | 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 번호: 2.4; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 목표업무: 부품조달; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 담당자: 잔나비; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 시작일: 2021-01-12; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 종료일: 2021-01-29; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행일수: 18; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 남은날짜: 42; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 노트: PCB제작,부품구매; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행률: 0
9 | 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 번호: 3; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 목표업무: 기구개발; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 담당자: 코로나; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 시작일: 2020-12-15; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 종료일: 2021-01-28; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행일수: 45; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 남은날짜: 41; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행률: 33; 금주 목: 33
10 | 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 번호: 3.1; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 목표업무: 대략설계; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 담당자: 코로나; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 시작일: 2020-12-15; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 종료일: 2020-12-18; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행일수: 4; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 남은날짜: 0; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 노트: 3D 모델링 마스터 구현; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행률: 100; 금주 수: 100
11 | 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 번호: 3.2; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 목표업무: 상세설계; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 담당자: 코로나; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 시작일: 2020-12-21; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 종료일: 2021-01-08; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행일수: 19; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 남은날짜: 21; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 노트: 상세모델링; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행률: 50
12 | 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 번호: 3.3; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 목표업무: (산출물) 기구도면; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 담당자: 코로나; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 시작일: 2021-01-11; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 종료일: 2021-01-11; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행일수: 1; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 남은날짜: 24; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 노트: 2D 도면 작성; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행률: 0
13 | 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 번호: 3.4; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 목표업무: 부품조달; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 담당자: 코로나; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 시작일: 2021-01-11; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 종료일: 2021-01-28; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행일수: 18; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 남은날짜: 41; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 노트: 가공부품, 구매부품 발주; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행률: 0
14 | 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 번호: 4; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 목표업무: 소프트웨어개발; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 담당자: 홍길동; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 시작일: 2020-12-15; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 종료일: 2021-03-01; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행일수: 77; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 남은날짜: 73; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행률: 26; 금주 목: 26
15 | 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 번호: 4.1; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 목표업무: 아키텍쳐 설계; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 담당자: 홍길동; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 시작일: 2020-12-15; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 종료일: 2020-12-21; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행일수: 7; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 남은날짜: 3; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 노트: UML; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행률: 100; 금주 목: 100; 금주 토: 100
16 | 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 번호: 4.2; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 목표업무: 구현; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 담당자: 홍길동; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 시작일: 2020-12-22; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 종료일: 2021-01-18; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행일수: 28; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 남은날짜: 31; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 노트: Coding; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행률: 50
17 | 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 번호: 4.3; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 목표업무: (산출물) 소스코드; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 담당자: 홍길동; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 시작일: 2021-01-19; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 종료일: 2021-01-19; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행일수: 1; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 남은날짜: 32; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 노트: Source Code; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행률: 0
18 | 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 번호: 4.4; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 목표업무: 디버깅; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 담당자: 홍길동; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 시작일: 2021-01-19; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 종료일: 2021-03-01; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행일수: 42; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 남은날짜: 73; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 노트: VCS; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행률: 0
19 | 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 번호: 5; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 목표업무: 조립 및 테스트; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 담당자: 홍길동; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 시작일: 2021-01-29; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 종료일: 2021-05-06; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행일수: 98; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 남은날짜: 139; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행률: 0
20 | 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 번호: 5.1; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 목표업무: 1차 조립 및 테스트; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 담당자: 코로나; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 시작일: 2021-01-29; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 종료일: 2021-02-08; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행일수: 11; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 남은날짜: 52; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 노트: 기본 기능 작동 여부 체크; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행률: 0
21 | 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 번호: 5.2; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 목표업무: (산출물) 시제품; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 시작일: 2021-02-09; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 종료일: 2021-02-09; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행일수: 1; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 남은날짜: 53; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행률: 0
22 | 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 번호: 5.3; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 목표업무: 1차 수정보완; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 담당자: 코로나; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 시작일: 2021-02-09; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 종료일: 2021-02-26; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행일수: 18; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 남은날짜: 70; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 노트: 오류 수정; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행률: 0
23 | 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 번호: 5.4; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 목표업무: 2차 조립 및 테스트; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 담당자: 홍길동; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 시작일: 2021-03-01; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 종료일: 2021-03-19; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행일수: 19; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 남은날짜: 91; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 노트: 미구현 기능 보완; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행률: 0
24 | 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 번호: 5.5; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 목표업무: 2차 수정보완; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 담당자: 코로나; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 시작일: 2021-03-22; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 종료일: 2021-04-08; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행일수: 18; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 남은날짜: 111; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 노트: 오류 수정; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행률: 0
25 | 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 번호: 5.6; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 목표업무: (산출물) 결과보고서; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 담당자: 홍길동; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 시작일: 2021-04-09; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 종료일: 2021-04-09; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행일수: 1; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 남은날짜: 112; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 노트: 결과보고서 작성; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행률: 0
26 | 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 번호: 5.7; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 목표업무: 현장 운용 테스트; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 담당자: 홍길동; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 시작일: 2021-04-09; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 종료일: 2021-05-06; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행일수: 28; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 남은날짜: 139; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 노트: 시범서비스 실시; 2020-12-17 (목) 업무현황_요약보고 진행률: 0
[8 empty] | ○ 범례 : |  | 00 | 진행률 |  |  | 100 | 완료시점 |  |  | 100 | 금일완료 |  |  | 00 | 지연작업 |  |  | 완 | 완료작업